Załącznik nr 5 do SWZ

Umowa  - projekt

zawarta w dniu ...................... roku w Wąbrzeźnie pomiędzy Powiatem Wąbrzeskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, na rzecz którego działają:

1. Krzysztof Maćkiewicz – Starosta Wąbrzeski

2. Karol Sarnecki - Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Krzysztofa Golenia

zwanymi dalej Zamawiającym a

firmą ..............................................................

zwaną dalej Wykonawcą,  reprezentowaną przez:

.......................................................................

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu nr AG.272.18.2023.PZ z dnia 15.05.2023 r. na Przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z Przebudową dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego na dwóch odcinkach dróg powiatowych:

1) nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885;

2) nr 1714C Myśliwiec – Zaskocz – Książki od km 3+098 do km 3+637.

§ 2

- Termin przekazania placu budowy - do 10 dni od dnia podpisania Umowy.

- Termin rozpoczęcia robót – do 5 dni po przekazaniu placu budowy.

- Termin wykonania zamówienia – do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się ryczałtowe wynagrodzenie brutto w kwocie ............................ zł brutto (słownie: ..................................... 00/100) - zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy zostanie wypłacona w częściach, w tym w dwóch transzach pochodzących z dofinansowania zewnętrznego, według następujących zasad:

- podstawą do wypłaty pierwszej części wynagrodzenia tj. udziału własnego zamawiającego, będzie zrealizowanie przez Wykonawcę (zakończenia) wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji. Przedmiotowy - wydzielony etap prac zostanie określony i uzgodniony przez Strony umowy w harmonogramie rzeczowo- finansowym prac. Zamawiający przewiduje płatności pierwszej części wynagrodzenia fakturą częściową;

- podstawą do wypłaty drugiej części wynagrodzenia tj. pierwszej z dwóch transz środków pochodzących z dofinansowania zewnętrznego zadania będzie zrealizowanie przez Wykonawcę (zakończenie) wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji. Przedmiotowy – wydzielony etap prac zostanie określony i uzgodniony przez Strony umowy w harmonogramie rzeczowo - finansowym prac. Wykonawca po zakończeniu wydzielonego etapu prac otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście wykonane ilości robót z zastrzeżeniem, że łączna wartość pierwszej części wynagrodzenia ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniesie maksymalnie 50% kwoty dofinansowania. 
W przypadku, jeżeli po zakończeniu wydzielonego etapu prac wartość rzeczywiście wykonanych robót będzie wyższa niż 50% kwoty dofinansowania, o którym mowa powyżej, odpowiadająca nadwyżce ponad 50% zostanie wypłacona Wykonawcy w kolejnej części wynagrodzenia;

- ostatnia część wynagrodzenia tj. druga z dwóch transz środków pochodzących z dofinansowania zewnętrznego zadania zostanie wypłacona Wykonawcy po zakończeniu realizacji inwestycji i dokonaniu odbioru końcowego. Wysokość ostatniej transzy wynagrodzenia będzie odpowiadać wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych obliczona jako różnica pomiędzy maksymalną wartości dofinansowania z programu i kwotą wypłaconą jako pierwsza z dwóch transz przedmiotowego dofinansowania.

- Wykonawca oświadcza, że zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.

- Końcowa płatność nastąpi w roku 2024.

§ 4

- Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca ustanowi kierownika robót budowlanych.

- Strony zobowiązane są poinformować się wzajemnie o wyborze swojego przedstawiciela.

- Przebieg robót budowlanych będzie dokumentowany w dzienniku budowy.

§ 5

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  zamierzający zawrzeć umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a w przypadku zawarcia takiej umowy – projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian.

- Zamawiający, w terminie do 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

- nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6;

- zawiera ona postanowienia niezgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

§ 6

- Tytułem należytego zabezpieczenia Umowy Wykonawca wniósł kwotę w wysokości  ................... zł co stanowi 5 % ceny wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wniesione w formie uzgodnionej z Zamawiającym tj. w formie ...................

§ 7

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.

Będą to, przykładowo, okoliczności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu Umowy;

- powodujące poprawienie parametrów technicznych;

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

W/w zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.

§ 8

- Realizacja robót przez Wykonawcę będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

- Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu Umowy materiałów i urządzeń własnych.

- Zastosowane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy materiały i urządzenia powinny być zgodne z polskimi normami (lub innymi normami obowiązującymi w miejscu wykonania Umowy), warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami, co powinno zostać potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badań.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie  wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie je na bieżąco usuwał z jezdni, jak również nie będzie składował żadnych zbędnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi i gruzu i ponosi wszelkie konsekwencje prawne z tym związane.

- Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, który określi wpisem do dziennika budowy, które materiały pochodzące z rozbiórki podlegają przekazaniu Zamawiającemu i określi ich ilość w uzgodnieniu z Kierownikiem robót budowlanych.

Wykonawca odwiezie te materiały w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem oznakować i zabezpieczyć roboty prowadzone w pasie drogowym.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełną obsługę geodezyjną budowy (wytyczenie geodezyjne przedmiotu zamówienia, obsługę geodezyjną budowy w toku realizacji, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą).

- Wykonawca zobowiązany jest opracować czasową organizację ruchu, zapewniającą przejezdność drogi, uzyskać jej zatwierdzenie. Wdrożenie czasowej organizacji ruchu należy wprowadzić przy udziale przedstawiciela zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie zdarzenia drogowe wynikłe na przekazanym placu budowy związane z prowadzonymi robotami budowlanymi.

§ 9

Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć budowę i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu podlega/ją w szczególności:

- roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane  bezpośrednio z wykonaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych;

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków  dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi   robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 10

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot Umowy ...... miesięcy gwarancji jakości za wady wykonanych robót oraz wszelkich użytych do wykonania przedmiotowej Umowy materiałów.

- Początkowy bieg terminów gwarancji i rękojmi liczony jest od daty odbioru końcowego.

§ 11

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. Do zawiadomienia Wykonawca dołączy dokumentację powykonawczą w rozumieniu art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia - odebrać roboty i wyznaczyć termin na usunięcie wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi w terminie określonym przez Zamawiającego z zastrzeżeniem naliczenia kar umownych od terminu określonego  w § 2 ust. 3;

- po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na ponowne wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający może powierzyć wykonanie robót innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w Umowie.

- W okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający może raz w roku wezwać Wykonawcę do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający może wykonać naprawę sam lub przez osoby trzecie, na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi.

§ 12

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych z następujących tytułów:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia  brutto określonego w § 3 niniejszej Umowy za każdy dzień, jeżeli ukończenie robót jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia;

- za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego  w § 3 niniejszej umowy za każdy dzień, licząc od następnego dnia po upływie terminu  określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy z przyczyn, za które    odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3;

- za stwierdzenie braku oznakowania robót lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu:

- po raz pierwszy w wysokości 1 000,00 zł;

- za każde następne w wysokości 2 000,00 zł;

- za opóźnienie w zapłacie podwykonawcy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,05 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 3 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia z tytułu:

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty pomimo zastrzeżeń Zamawiającego.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową naliczonych kar umownych.

- Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

- Maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% kwoty określonej w §3 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających w przypadku, gdy dozna szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 13

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy :

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach (zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy);

- gdy wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 3 tygodni od upływu terminu na zapłatę faktury określonej w niniejszej Umowie;

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru;

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 10 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3 niniejszego paragrafu Umowy;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

- Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej umowie możliwości dokonania takich zmian.

- Zamawiający dopuszcza zmiany w Umowie na zasadach określonych w art. 455 ustawy Pzp, dotyczące:

- zmiana terminu wykonania zamówienia, w następujących przypadkach:

- okres rozstrzygania postępowania – odwołania;

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi: wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawcę, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych;

- wystąpią inne przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy, w tym zdarzenia, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2705 ze zm.);

- zmiany osobowe w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru i kierownika robót, legitymujących się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

- zmiany wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1, o ile wzrosną koszty poniesione przez Wykonawcę, w przypadku:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT, w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

- zmiany stawki podatku akcyzowego, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym;

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- inne zmiany:

- zmiana nazwy zadania;

- zmiana nazwy i adresu Wykonawcy lub Zamawiającego;

- zmiana rachunku Wykonawcy;

- w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane nie zawierała  wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć Podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez Podwykonawców;

- wprowadzenie Podwykonawców w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub zmiana Podwykonawców. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w  postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego Podwykonawcę.

- Na podstawie art. 439 Pzp, Zamawiający  dopuszcza  możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany  cen  materiałów  związanych  z  realizacją  zamówienia  (waloryzacja).  Zamawiający określa, że:

- wysokość  wynagrodzenia  wykonawcy  może ulec zmianie w przypadku zmiany cen materiałów, niezbędnych do wykonania zamówienia;

- wynagrodzenie  będzie  podlegało  waloryzacji  począwszy  od  momentu rozpoczęcia budowy,  gdy  wartość  zmiany  cen  ww. materiałów przekroczy 5% w stosunku do stawek przyjętych przez wykonawcę w ww. kosztorysie i utrzyma się przez okres min. 2 miesięcy,

- waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano - montażowej, publikowany przez wydawnictwo OWEOB Promocja Spółka z o.o. „Sekocenbud”;

- przez  zmianę  ceny  materiałów  rozumie  się  wzrost  odpowiednio  cen  lub  kosztów,  względem  ceny  przyjętych  w  kosztorysie  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie uprawniony  do  waloryzacji  wynagrodzenia  wyłącznie  w  sytuacji  wykazania Zamawiającemu,  że  na  dzień  zaistnienia  podstaw  do  waloryzacji,  ceny  wskazane  w kosztorysie  wykonawcy  są  niższe  aniżeli  ceny  produkcji  budowlano  - montażowej, publikowane przez wydawnictwo OWEOB Promocja Spółka z o.o. „Sekocenbud”;

- Wynagrodzenie  będzie  podlegało  waloryzacji  maksymalnie  do  15% wynagrodzenia, o którym mowa w §3  umowy;

- postanowień  umownych  w  zakresie  waloryzacji  nie  stosuje  się  od  chwili  osiągnięcia limitu, o którym mowa powyżej;

- zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w przypadku ziszczenia się powyższych warunków.

§ 15

- Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (tj. osoby oddelegowane do wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców), których zakres został przez Zamawiającego określony w SWZ i których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, będą zatrudnione na umowę o pracę. Kopia umowy/umów  powinna zostać  zanonimizowana w  sposób  zapewniający  ochronę  danych osobowych pracowników,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię pracownika  nie  podlega  anonimizacji. Informacje  takie  jak:  data  zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania

- Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do złożenia kopii umów osób wykonujących czynności wskazanych w pkt 5.17 SWZ dla realizacji powyższego zadania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę. Osoby oddelegowane do wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu:

- nie złożenia w przewidzianym terminie kopii umów, o którym mowa w §15 ust. 2 – w wysokości 2.000 zł (kara może być nakładana po raz kolejny, jeżeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony Zamawiającego nadal nie przedkłada wykazu);

- oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §15 ust. 1 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę).

§ 16

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie sporządzonego na piśmie aneksu pod rygorem nieważności, który stanowić będzie integralną część umowy.

§ 17

- W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować zapisami SWZ i oferty.

- Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Wszystkie spory wynikłe z wykonywania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 19

- Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

1) Oferta Wykonawcy;

2) SWZ wraz z załącznikami.

          - ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA